## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
Duoc UC - Escuela de informática y telecomunicaciones
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
1 | Riesgo de no cumplir con la ley chilena de protección de datos personales. | Violación de la Ley 19.628 por manejo incorrecto de datos faciales. | Falta de políticas claras o procedimientos incorrectos de manejo de datos. | x |  | Legal |  | x |  | x |  |  | MEDIA / ALTA | Líder de proyecto | Evitar | Capacitar al personal en normativas de protección de datos
2 | Riesgo de que las imágenes no se almacenen correctamente debido a problemas de conexión o configuración. | Falla en el almacenamiento temporal en Azure | Fallos en la conexión o configuración de la nube. | x |  | Operacional |  | x |  | x |  |  | MEDIA / ALTA | Administrador de base de datos | Mitigar | Monitoreo continuo de la conexión y rendimiento
3 | El sistema puede no funcionar correctamente en situaciones de baja iluminación o con personas usando máscaras. | El sistema de reconocimiento facial no detecta correctamente el rostro en ciertas condiciones | Datos insuficientes para entrenamiento en condiciones variables. | x |  | Técnico |  | x |  | x |  |  | MEDIA / ALTA | Analista de datos | Mitigar | Realizar pruebas con diversos escenarios: Baja iluminación Uso de máscaras Diferentes ángulos y condiciones
4 | El tiempo de respuesta para almacenar las imágenes puede exceder el límite establecido. | Retraso en el almacenamiento de la imagen capturada en menos de 2 segundos | Procesamiento lento o problemas de red. | x |  | Técnico |  | x |  |  | x |  | MEDIA / ALTA | Desarrollador Backend | Mitigar | Realizar pruebas de rendimiento de red
5 | El sistema no funciona correctamente en el hardware del bus. | Incompatibilidad del software con el sistema operativo o cámaras del bus | Falta de pruebas de compatibilidad. | x |  | Técnico |  |  | x | x |  |  | BAJA | Desarrollador Backend | Evitar | Documentar requisitos técnicos específicos
6 | El sistema no se recupera a tiempo tras una falla. | Fallas en la recuperación automática del sistema en menos de 5 minutos tras un fallo | Falta de mecanismos robustos de recuperación. | x |  | Técnico |  | x |  | x |  |  | MEDIA / ALTA | Desarrollador Backend | Mitigar | Mantener un registro detallado de incidentes
7 | Posible vulneración de los datos almacenados. | Acceso no autorizado a las imágenes o datos sensibles del sistema | Controles de seguridad insuficientes. | x |  | Seguridad/Legal |  | x |  | x |  |  | MEDIA / ALTA | Administrador de bases de datos | Mitigar | Establecer perfiles de acceso restringidos
8 | El sistema no está disponible continuamente. | Problemas de disponibilidad continua del sistema durante las horas operativas | Fallos en la infraestructura. | x |  | Operacional |  | x |  | x |  |  | MEDIA / ALTA | Desarrollador Backend | Mitigar | Implementar monitoreo 24/7
9 | El reconocimiento facial es menos preciso cuando el bus está en movimiento. | Desempeño insuficiente del reconocimiento facial cuando el bus está en movimiento | Movimiento del vehículo afecta la captura de imágenes. | x |  | Técnico |  | x |  | x |  |  | MEDIA / ALTA | Analista de datos | Mitigar | Realizar pruebas en buses en movimiento
10 | El sistema puede capturar imágenes repetidas o incorrectas. | El sistema captura imágenes duplicadas o erróneas | Problemas en el algoritmo de captura. | x |  | Técnico | x |  |  | x |  |  | ALTA | Desarrollador Backend | Mitigar | Implementar filtros de validación de imagen
11 | El personal de transporte no acepta el sistema de reconocimiento facial. | Resistencia del personal de transporte para la adopción del sistema de reconocimiento facial | Falta de capacitación o falta de comprensión de los beneficios del sistema. | x |  | Operacional |  | x |  |  | x |  | MEDIA | Líder de proyecto | Mitigar | Crear materiales de comunicación explicativos
12 | Pérdida de conexión a internet, afectando la sincronización con Azure. | Fallos en la conexión a internet para el almacenamiento en Azure | Problemas de red en las áreas donde operan los buses. | x |  | Operacional |  | x |  | x |  |  | MEDIA / ALTA | Administrador de base de datos | Evitar | Implementar conexiones de internet redundantes
13 | Imágenes almacenadas temporalmente no se eliminan correctamente. | Problemas con la gestión de imágenes temporales en la base de datos | Falta de automatización en la eliminación de imágenes. | x |  | Operacional | x |  |  |  | x |  | MEDIA / ALTA | Administrador de base de datos | Mitigar | Implementar scripts de limpieza programados
14 | La interfaz del sistema no es clara o fácil de usar. | Fallos en la interfaz de usuario, dificultando la interpretación por parte del operador del bus | Diseño de interfaz no optimizado o falta de pruebas de usabilidad. | x |  | Técnico |  | x |  |  | x |  | MEDIA | Desarrollador Frontend | Mitigar | Crear manuales de usuario detallados
15 | Los costos de hardware especializado podrían exceder lo presupuestado. | Sobrecostos por la compra de hardware especializado | Subestimación de costos de hardware. | x |  | Financiero |  | x |  |  | x |  | MEDIA | Líder de proyecto | Transferir | Establecer cláusulas de precio fijo
16 | Actualizaciones de software pueden generar costos adicionales no previstos. | Aumento de costos por actualizaciones inesperadas de software | Cambios en los requisitos del software o actualizaciones de última hora. | x |  | Financiero |  | x |  |  | x |  | MEDIA | Líder de proyecto | Transferir | Establecer costos predefinidos
17 | Si el personal que configura, opera o mantiene el sistema no está debidamente capacitado, podría haber fallas operativas. | Capacitación insuficiente del personal de inspectores | Falta de sesiones de formación técnica o materiales claros de capacitación. | x |  | Operacional |  | x |  |  |  | x | BAJA | Líder de proyecto | Mitigar | Crear manuales técnicos detallados
18 | Interferencias ambientales | Baja calidad de imágenes capturadas por condiciones climáticas | Cámaras no adaptadas a climas adversos | x |  | Técnico |  | x |  |  | x |  | MEDIA | Técnico de instalación | Mitigar | Realizar pruebas en diversos entornos
19 | Reacciones negativas de los pasajeros | Rechazo del sistema por parte de los usuarios | Falta de comunicación adecuada sobre beneficios | x |  | Social |  | x |  |  | x |  | MEDIA | Líder de proyecto | Mitigar | Realizar eventos demostrativos
20 | Errores en la integración de librerías (OpenCV, dlib) | Incompatibilidades o fallas en funcionalidades del sistema | Conflictos en versiones de librerías públicas | x |  | Técnico |  | x |  |  |  | x | BAJA | Desarrollador Backend | Mitigar | Mantener librerías actualizadas
21 | Incumplimiento de tiempos del proyecto | Retrasos en entregas clave | Falta de planificación adecuada | x |  | Gestión |  | x |  |  |  | x | BAJA | Líder de proyecto | Mitigar | Crear márgenes de tiempo de seguridad
22 | La iluminación dentro del bus puede cambiar significativamente (e.g., luces apagadas o reflejos). | Variaciones en las condiciones de iluminación dentro del bus | Falta de ajustes automáticos en las cámaras o ausencia de hardware adaptativo. | x |  | Técnico |  | x |  |  | x |  | MEDIA |  | Mitigar | Mantener configuraciones predefinidas
18
18
18
Integración de cámaras: El riesgo de que las cámaras no puedan integrarse correctamente con el sistema de comparación o almacenamiento
[5 empty] | Alta | Media | Baja
|  |  |  | Alta | 10 | 1 - 2 -3 - 6 -7 - 8 - 9 - 12 | 5
|  |  |  | Media | 13 | 4 - 11 - 14 - 15 - 16 - 18 -19 - 22
|  |  |  | Baja |  | 17 - 20 - 21

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.