## Plantilla de Casos de Prueba
Plantilla de Casos de Pruebas de Software
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Proyecto: [Nombre del Proyecto]
Ciclo de Pruebas: [Descripción del Ciclo de Pruebas]
| Caso de uso: Capturar imagen después del pago | [9 empty] | Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
CU1-01 | Captura rápida de imagen | Verificar que la cámara capture la imagen del rostro después del pago en menos de 2 segundos. |  | Captura de Imagen | Captura rápida | Pago realizado | Imagen capturada en menos de 2 segundos | Cámara de pago y sistema de captura configurados | Ninguno | Ninguna | Imagen capturada en menos de 2 segundos | exitoso | 2024-06-11 | El tiempo de captura cumplió con el estándar de menos de 2 segundos.
CU1-02 | Calidad de imagen en baja iluminación | Verificar que la imagen capturada sea clara en condiciones de luz baja. |  | Captura de Imagen | Calidad de imagen | Luz baja | Imagen clara y usable para reconocimiento | Luz ajustada para prueba | Ninguno | Ninguna | La imagen fue capturada, pero con baja calidad en condiciones de luz insuficiente | en proceso | 2024-06-11 | La calidad de imagen fue insuficiente; se sugiere mejorar la iluminación o ajustar el algoritmo para condiciones de baja luz.
CU1-03 | Captura única por pago | Verificar que el sistema capture solo una imagen por cada pago realizado. |  | Captura de Imagen | Captura única | Pago realizado | Una sola imagen capturada | Configuración de pago y captura | Ninguno | Ninguna | El sistema capturo mas de una imagen por pago | Fallido | 2024-06-11 | Se detectaron múltiples capturas por un solo pago; se revisara la lógica de control de capturas.
CU1-04 | Captura en diferentes ángulos | Verificar que el sistema capture el rostro en diferentes ángulos de visión. |  | Captura de Imagen | Captura en ángulos | Pago realizado en diferentes posiciones | Imágenes capturadas en diferentes ángulos | Cámara ajustada para ángulos específicos | Ninguno | Ninguna | El sistema capturó el rostro solo en ángulos frontales y laterales leves; no se logró capturar en otros ángulos. | en proceso | 2024-06-11 | La calidad de captura fue adecuada en ángulos frontales y laterales leves; se recomienda optimización para ángulos extremos.
CU1-05 | Captura en condiciones de movimiento | Verificar que el sistema capture la imagen en movimiento moderado del pasajero. |  | Captura de Imagen | Captura en movimiento | Pago realizado con movimiento | Imagen capturada clara | Configuración para simular movimiento | Ninguno | Ninguna | El sistema capturó correctamente la imagen en movimiento moderado del pasajero. | exitoso | 2024-06-11 | Prueba realizada en condiciones simuladas de movimiento moderado; se recomienda probar en situaciones de movimiento real en el bus.
CU1-06 | Captura con accesorios faciales | Verificar que la cámara capture el rostro a pesar de gafas o mascarilla. |  | Captura de Imagen | Captura con accesorios | Pasajero con gafas o mascarilla | Imagen clara capturada | Ninguno | Ninguno | Ninguna | El sistema capturó el rostro con gafas, pero no detectó bien el rostro con mascarilla. | en proceso | 2024-06-11 | El sistema detectó bien el rostro con gafas, pero tuvo dificultades con las mascarillas opacas.
CU1-07 | Captura en diferentes alturas | Verificar que el sistema capture la imagen de pasajeros de diferentes alturas. |  | Captura de Imagen | Captura en altura | Pago realizado | Imagen capturada correctamente | Ninguno | Ninguno | Ninguna | El sistema capturó correctamente la imagen de pasajeros de diferentes alturas con algunos incovenientes. | pendiente | 2024-06-11 | se recomienda usar una libreria para la deteccion de rostros
CU1-08 | Captura con luz brillante directa | Verificar que la imagen capturada sea clara bajo condiciones de luz brillante. |  | Captura de Imagen | Captura en luz brillante | Luz directa | Imagen capturada clara sin sobreexposición | Luz ajustada para prueba de brillo | Ninguno | Ninguna | El sistema capturó una imagen clara bajo luz brillante directa sin problemas. | exitoso | 2024-06-11 | La imagen mostró detalles claros a pesar de la luz brillante; el sistema se comportó de acuerdo a los estándares.
CU1-09 | Captura en alta densidad de pasajeros | Verificar que el sistema capture la imagen del pasajero en condiciones de alta densidad de personas. |  | Captura de Imagen | Captura en alta densidad de personas | Múltiples pasajeros abordando simultáneamente | Imagen capturada del pasajero individual sin interferencias de otros | Simulación de alta densidad de personas | Ninguno | Ninguna |  | pendiente | 2024-06-11
CU1-10 | Captura en caso de uso de gafas de sol | Verificar que la cámara capture el rostro claramente cuando el pasajero usa gafas de sol. |  | Captura de Imagen | Captura con gafas de sol | Pasajero usando gafas de sol | Imagen clara y usable para reconocimiento facial | Ninguno | Ninguno | Ninguna |  | pendiente | 2024-06-11

## casos de prueba 2
| Caso de uso: Comparar imágenes | [9 empty] | Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
CU2-01 | Comparar imágenes de diferentes cámaras | Verificar la coincidencia de imágenes capturadas en la cámara de pago y la cámara general. |  | Comparación de Imágenes | Coincidencia de imágenes | Imagen de cámara de pago y cámara general | Coincidencia detectada o evasión señalada | Configuración de ambas cámaras | Ninguno | CU1
CU2-02 | Comparar imágenes con diferentes ángulos | Probar comparación de imágenes capturadas en diferentes ángulos. |  | Comparación de Imágenes | Coincidencia en ángulos | Imágenes en varios ángulos | Coincidencia reconocida o evasión detectada | Simulación de diferentes ángulos | Ninguno | CU1
CU2-03 | Comparación de imágenes en condiciones de luz baja | Verificar la precisión de la comparación en condiciones de baja iluminación. |  | Comparación de Imágenes | Precisión en luz baja | Imágenes en condiciones de luz baja | Coincidencia correcta o evasión detectada | Condiciones de baja luz | Ninguno | CU1
CU2-04 | Comparar imágenes con accesorios faciales | Verificar que el sistema pueda hacer una comparación precisa si el pasajero usa gafas o mascarilla. |  | Comparación de Imágenes | Coincidencia con accesorios | Imágenes de pasajeros con gafas o mascarilla | Coincidencia correcta o evasión detectada | Ninguno | Ninguno | CU1
CU2-05 | Comparar imágenes en condiciones de alta densidad de pasajeros | Verificar que el sistema pueda comparar imágenes cuando hay alta densidad de personas. |  | Comparación de Imágenes | Comparación en alta densidad | Imágenes con múltiples personas en el fondo | Coincidencia correcta o evasión detectada | Simulación de alta densidad de personas | Ninguno | CU1
CU2-06 | Comparación en condiciones de contraste alto | Verificar que el sistema pueda hacer una comparación precisa en condiciones de contraste alto. |  | Comparación de Imágenes | Comparación en alto contraste | Imágenes con alto contraste | Coincidencia correcta o evasión detectada | Configuración de luz para contraste alto | Ninguno | CU1
CU2-07 | Comparación con variaciones de ropa | Verificar que el sistema identifique correctamente aunque el pasajero cambie de ropa entre cámaras. |  | Comparación de Imágenes | Coincidencia sin depender de la ropa | Imágenes con diferente vestimenta | Coincidencia correcta | Ninguno | Ninguno | CU1
CU2-08 | Comparación en caso de reflejos en lentes | Verificar que el sistema pueda hacer una comparación precisa si hay reflejos en los lentes del pasajero. |  | Comparación de Imágenes | Coincidencia con reflejos | Imágenes con reflejos en los lentes | Coincidencia correcta o evasión detectada | Ninguno | Ninguno | CU1
CU2-09 | Comparación con diferentes expresiones faciales | Verificar que el sistema pueda hacer una comparación precisa a pesar de variaciones en expresiones faciales. |  | Comparación de Imágenes | Coincidencia con diferentes expresiones | Imágenes con diferentes expresiones | Coincidencia correcta o evasión detectada | Ninguno | Ninguno | CU1
CU2-10 | Comparación con diferentes peinados o cambios de cabello | Verificar que el sistema pueda hacer una comparación precisa cuando el pasajero tiene un peinado o estilo de cabello diferente. |  | Comparación de Imágenes | Coincidencia con cambios de cabello | Imágenes con diferentes estilos de cabello | Coincidencia correcta o evasión detectada | Ninguno | Ninguno | CU1

## casos de prueba 3
| Caso de uso: Capturar imagen general | [9 empty] | Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
CU1-01 | Captura de imagen en tiempo real | Verificar que la cámara capture imágenes en tiempo real y sin retrasos perceptibles. |  | Captura de Imagen General | Captura en tiempo real | Pasajero abordando el bus | Imagen capturada sin retrasos | Configuración de cámara en tiempo real | Ninguno | Ninguna
CU1-02 | Captura en condiciones de alta densidad de pasajeros | Verificar que la cámara pueda capturar la imagen del rostro de cada pasajero en condiciones de alta densidad. |  | Captura de Imagen General | Captura en alta densidad | Múltiples pasajeros abordando simultáneamente | Imágenes capturadas de cada pasajero individual | Simulación de alta densidad de personas | Ninguno | Ninguna
CU1-03 | Captura con baja iluminación | Verificar que la cámara capture imágenes claras en condiciones de baja iluminación. |  | Captura de Imagen General | Captura en baja iluminación | Condiciones de poca luz en el bus | Imagen suficientemente clara para reconocimiento | Simulación de condiciones de baja luz | Ninguno | Ninguna
CU1-04 | Captura en condiciones de alto movimiento | Verificar que la cámara capture imágenes claras de pasajeros en movimiento. |  | Captura de Imagen General | Captura en movimiento | Pasajeros moviéndose dentro del bus | Imagen suficientemente clara para reconocimiento | Simulación de movimiento dentro del bus | Ninguno | Ninguna
CU1-05 | Captura de imagen en condiciones de luz intermitente | Verificar que la cámara pueda capturar imágenes claras en condiciones de luz que cambia rápidamente. |  | Captura de Imagen General | Captura con luz intermitente | Condiciones de luz variable en el bus | Imagen suficientemente clara para reconocimiento facial | Configuración de luz intermitente | Ninguno | Ninguna
CU1-06 | Captura de imagen con pasajeros en diferentes ángulos | Verificar que la cámara pueda capturar imágenes de rostros de pasajeros en diferentes ángulos de visión. |  | Captura de Imagen General | Captura en diferentes ángulos | Pasajeros en distintas posiciones | Imagen suficientemente clara para reconocimiento facial | Ninguno | Ninguno | Ninguna
CU1-07 | Captura en condiciones de brillo alto | Verificar que la cámara capture imágenes claras en condiciones de alta luminosidad. |  | Captura de Imagen General | Captura con brillo alto | Condiciones de luz brillante en el bus | Imagen clara sin sobreexposición | Configuración de luz brillante | Ninguno | Ninguna
CU1-08 | Captura de imagen con variaciones de fondo | Verificar que la cámara capture imágenes claras a pesar de variaciones en el fondo (otros pasajeros, objetos). |  | Captura de Imagen General | Captura con fondo variable | Pasajeros con fondo variable | Imagen clara y usable para reconocimiento | Ninguno | Ninguno | Ninguna
CU1-09 | Captura de imagen en condiciones de contraluz | Verificar que la cámara capture imágenes claras cuando el rostro del pasajero está en contraluz. |  | Captura de Imagen General | Captura con contraluz | Condiciones de contraluz en el bus | Imagen clara sin oscurecimiento excesivo | Configuración de contraluz | Ninguno | Ninguna
CU1-10 | Captura de imagen sin interferencia de objetos personales | Verificar que la cámara capture imágenes claras del rostro de los pasajeros sin interferencia de objetos personales, como mochilas o maletas, que puedan obstruir la vista. |  | Captura de Imagen General | Captura sin interferencia de objetos | Pasajeros con objetos personales en las manos o sobre los hombros | Imagen clara y sin obstrucciones del rostro del pasajero | Ninguno | Ninguno | Ninguna

## casos de prueba 4
| Caso de uso: Marcar pasajero como evasor | [9 empty] | Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
CU4-01 | Identificación de evasor sin coincidencia de imagen | Verificar que el sistema marque al pasajero como evasor si no hay coincidencia en la comparación de imágenes. |  | Marcar Evasor | Identificación de evasor | Imagen de cámara general sin imagen coincidente en cámara de pago | Pasajero marcado como evasor | Configuración de comparación de imágenes | Ninguno | CU2
CU4-02 | Identificación de evasor en alta densidad de pasajeros | Verificar que el sistema pueda identificar correctamente a un evasor en condiciones de alta densidad de pasajeros. |  | Marcar Evasor | Identificación en alta densidad | Imágenes con múltiples pasajeros | Evasor correctamente identificado | Simulación de alta densidad de personas | Ninguno | CU2
CU4-03 | Identificación de evasor en condiciones de baja iluminación | Verificar que el sistema identifique correctamente a un evasor en condiciones de baja iluminación. |  | Marcar Evasor | Identificación en baja iluminación | Pasajero en baja iluminación | Pasajero marcado como evasor si no hay coincidencia de pago | Condiciones de luz baja | Ninguno | CU2
CU4-04 | Identificación de evasor con accesorios faciales | Verificar que el sistema marque correctamente a un pasajero como evasor a pesar de que esté usando accesorios faciales como gafas o mascarillas. |  | Marcar Evasor | Identificación con accesorios | Imagen del pasajero con gafas o mascarilla | Pasajero marcado como evasor si no hay coincidencia de pago | Ninguno | Ninguno | CU2
CU4-05 | Marcar pasajero como evasor en condiciones de alta luminosidad | Verificar que el sistema identifique correctamente a un evasor en condiciones de alta luminosidad. |  | Marcar Evasor | Identificación en alta luminosidad | Imagen de pasajero con alta luz | Pasajero marcado como evasor si no hay coincidencia de pago | Configuración de luz alta | Ninguno | CU2
CU4-06 | Identificación de evasor con reflejos en lentes | Verificar que el sistema marque correctamente a un pasajero como evasor si usa lentes con reflejos. |  | Marcar Evasor | Identificación con reflejos en lentes | Imagen de pasajero con reflejos en los lentes | Pasajero marcado como evasor si no hay coincidencia de pago | Ninguno | Ninguno | CU2
CU4-07 | Identificación de evasor con peinados distintos | Verificar que el sistema identifique a un pasajero como evasor a pesar de tener un peinado distinto entre las capturas de las dos cámaras. |  | Marcar Evasor | Identificación con cambio de peinado | Imagen de pasajero con diferente peinado | Pasajero marcado como evasor si no hay coincidencia de pago | Ninguno | Ninguno | CU2
CU4-08 | Identificación de evasor en condiciones de sombra parcial | Verificar que el sistema pueda identificar a un pasajero como evasor en condiciones de sombra parcial. |  | Marcar Evasor | Identificación en sombra parcial | Imagen en condiciones de sombra | Pasajero marcado como evasor si no hay coincidencia de pago | Configuración para sombra parcial | Ninguno | CU2
CU4-09 | Identificación de evasor con variaciones de vestimenta | Verificar que el sistema identifique a un pasajero como evasor aunque haya cambiado de vestimenta entre las capturas de las dos cámaras. |  | Marcar Evasor | Identificación con cambio de vestimenta | Imágenes del mismo pasajero con diferentes vestimentas | Pasajero marcado como evasor si no hay coincidencia de pago | Ninguno | Ninguno | CU2
CU4-10 | Identificación de evasor con fondo complejo en la imagen | Verificar que el sistema pueda identificar correctamente a un pasajero como evasor cuando el fondo de la imagen es complejo o tiene muchos elementos. |  | Marcar Evasor | Identificación con fondo complejo | Imagen con fondo detallado o cargado | Pasajero marcado como evasor si no hay coincidencia de pago | Configuración para simular fondo complejo | Ninguno | CU2

## casos de prueba 5
| Caso de uso: Almacenar temporalmente la imagen en el disco duro del DVR | [9 empty] | Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
CU1-01 | Almacenar imagen correctamente después de la captura | Verificar que la imagen capturada se almacene temporalmente en el disco duro del DVR después de la captura. |  | Almacenamiento Temporal | Almacenamiento en disco duro | Imagen capturada | Imagen almacenada temporalmente en el disco duro | DVR configurado para almacenamiento temporal | Ninguno | CU1, CU3
CU1-02 | Verificar que el sistema respete el tiempo de retención configurado | Comprobar que el sistema elimine las imágenes exactamente al finalizar el tiempo de retención configurado. |  | Almacenamiento Temporal | Eliminación precisa en tiempo configurado | Imagen almacenada temporalmente con un tiempo de retención específico | Imagen eliminada puntualmente al cumplirse el tiempo de retención | Configuración del DVR para eliminación automática en tiempo específico | Ninguno | Ninguno
CU1-03 | erificar límite de almacenamiento | Comprobar que el sistema maneje adecuadamente el límite de almacenamiento en el disco duro del DVR. |  | Almacenamiento Temporal | Manejo de límite de almacenamiento | Imágenes hasta alcanzar el límite de almacenamiento | Alerta o manejo de espacio adicional; almacenamiento adecuado de imágenes | Configuración de DVR con límite de almacenamiento | Ninguno | Ninguno
CU1-04 | Verificar almacenamiento en condiciones de baja memoria | Comprobar que el sistema almacene imágenes de manera eficiente, incluso con baja memoria disponible. |  | Almacenamiento Temporal | Almacenamiento con baja memoria | Imágenes en disco duro con baja memoria | Imágenes almacenadas sin errores | Simulación de baja memoria en DVR | Ninguno | Ninguno
CU1-05 | Verificar almacenamiento en condiciones de alta temperatura | Verificar que el sistema almacene imágenes correctamente en condiciones de alta temperatura. |  | Almacenamiento Temporal | Almacenamiento en alta temperatura | Condiciones de alta temperatura | Imágenes almacenadas sin errores | Configuración para condiciones de alta temperatura | Ninguno | Ninguno
CU1-06 | Comprobar tiempo de retención de imágenes | Verificar que las imágenes se almacenen solo por el tiempo permitido y se eliminen automáticamente después del tiempo configurado. |  | Almacenamiento Temporal | Retención y eliminación automática | Imagen almacenada | Imagen eliminada después del tiempo de retención | Configuración de tiempo de retención | Ninguno | Ninguno
CU1-07 | Verificar eliminación automática de imágenes en lote | Comprobar que el sistema elimine correctamente múltiples imágenes en lote después del tiempo de retención. |  | Almacenamiento Temporal | Eliminación en lote | Varias imágenes almacenadas temporalmente | Imágenes eliminadas en lote después del tiempo de retención | Configuración de eliminación en lote | Ninguno | Ninguno
CU1-08 | Verificar que las imágenes no sean accesibles por usuarios no autorizados | Comprobar que el acceso a las imágenes almacenadas temporalmente esté restringido a usuarios autorizados. |  | Almacenamiento Temporal | Acceso restringido | Intento de acceso a imágenes | Acceso denegado a usuarios no autorizados | Configuración de seguridad | Ninguno | Ninguno
CU1-09 | Verificar almacenamiento en condiciones de baja conectividad | Verificar que el sistema almacene imágenes en el disco duro del DVR cuando la conectividad es baja o inestable. |  | Almacenamiento Temporal | Almacenamiento sin conectividad | Imágenes capturadas en baja conectividad | Imágenes almacenadas sin problemas | Configuración de baja conectividad | Ninguno | Ninguno
CU1-10 | Verificar restauración de almacenamiento después de reinicio |  |  | Almacenamiento Temporal | Restauración después de reinicio | Reinicio del DVR con imágenes almacenadas | Imágenes restauradas sin pérdida de datos | Configuración del DVR con datos almacenados y reinicio programado | Ninguno | Ninguno

## casos de prueba 6
| Caso de uso: Eliminar imágenes | [9 empty] | Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
CU6-01 | Eliminación automática después del tiempo configurado | Verificar que las imágenes se eliminen automáticamente después de cumplido el tiempo de retención. |  | Eliminación de Imágenes | Eliminación automática | Imagen almacenada con tiempo de retención definido | Imagen eliminada al finalizar el tiempo de retención | Configuración del tiempo de retención en el sistema | Ninguno | CU5
CU6-02 | Eliminación en lote de imágenes | Verificar que el sistema elimine correctamente un conjunto de imágenes almacenadas después del periodo de retención. |  | Eliminación de Imágenes | Eliminación en lote | Múltiples imágenes almacenadas con tiempo de retención cumplido | Todas las imágenes eliminadas en lote | Configuración de eliminación en lote | Ninguno | CU5
CU6-03 | Eliminación de imágenes en caso de error de acceso | Verificar que el sistema maneje adecuadamente un error de acceso al intentar eliminar una imagen. |  | Eliminación de Imágenes | Manejo de errores de acceso | Error de acceso a imagen | Notificación de error y reintento de eliminación | Simulación de error de acceso | Ninguno | CU5
CU6-04 | Eliminación de imágenes en condiciones de baja memoria | Verificar que el sistema elimine imágenes de forma prioritaria en condiciones de baja memoria. |  | Eliminación de Imágenes | Eliminación en baja memoria | Imágenes almacenadas y memoria insuficiente | Imágenes eliminadas para liberar espacio | Configuración de baja memoria | Ninguno | CU5
CU6-05 | Verificación de eliminación de imágenes específicas | Comprobar que el sistema permita la eliminación manual de una imagen específica cuando sea necesario. |  | Eliminación de Imágenes | Eliminación específica | Imagen seleccionada para eliminación manual | Imagen seleccionada eliminada correctamente | Acceso administrativo | Ninguno | Ninguno
CU6-06 | Verificar eliminación de imágenes sin interferencia de otros procesos | Comprobar que el proceso de eliminación no se vea afectado por otros procesos en ejecución en el sistema. |  | Eliminación de Imágenes | Eliminación sin interferencias | Múltiples procesos en ejecución | Eliminación completada sin interferencias | Configuración de sistema con otros procesos activos | Ninguno | Ninguno
CU6-07 | Verificar notificación de eliminación exitosa | Comprobar que el sistema notifique al administrador cuando las imágenes se eliminan correctamente. |  | Eliminación de Imágenes | Notificación de eliminación | Imagen eliminada | Notificación enviada al administrador | Configuración de notificaciones | Ninguno | Ninguno
CU6-08 | Verificación de eliminación en caso de reinicio del sistema | Verificar que las imágenes programadas para eliminación se eliminen después de un reinicio del sistema. |  | Eliminación de Imágenes | Eliminación post-reinicio | Reinicio del sistema con imágenes almacenadas temporalmente | Imágenes eliminadas tras el reinicio | Configuración de reinicio y almacenamiento temporal | Ninguno | Ninguno
CU6-09 | Verificación de eliminación de imágenes sin acceso de red | Comprobar que el sistema elimine imágenes temporalmente almacenadas incluso sin conexión a internet. |  | Eliminación de Imágenes | Eliminación sin acceso a red | Imágenes almacenadas y desconexión de red | Imágenes eliminadas sin problemas | Simulación de desconexión de red | Ninguno | Ninguno
CU6-10 | Verificación de eliminación programada de imágenes antiguas | Verificar que el sistema elimine imágenes antiguas de manera programada para liberar espacio en el disco. |  | Eliminación de Imágenes | Eliminación programada | Imágenes almacenadas por un periodo mayor al permitido | Imágenes antiguas eliminadas según la programación de retención | Configuración de retención de imágenes en el sistema | Ninguno | Ninguno

## casos de prueba 7
| Caso de uso: Pagar pasaje | [9 empty] | Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
CU1-01 | Activación de cámara tras pago exitoso | Verificar que el sistema active la cámara de pago al realizar un pago exitoso. |  | Pagar Pasaje | Activación de cámara tras pago | Pago con saldo suficiente | Cámara activada y captura de imagen realizada | Sistema de pago configurado y conectado a la cámara de pago | Ninguno | Ninguno
CU1-02 | Intento de pago con saldo insuficiente | Verificar que la cámara no se active cuando el pago falla debido a saldo insuficiente. |  | Pagar Pasaje | No activación sin pago exitoso | Intento de pago con saldo insuficiente | Cámara no activada | Sistema de pago con saldo insuficiente en la tarjeta | Ninguno | Ninguno
CU1-03 | Pago con tarjeta defectuosa | Verificar que el sistema no active la cámara si la tarjeta es defectuosa y no se procesa el pago. |  | Pagar Pasaje | No activación con tarjeta defectuosa | Pago con tarjeta defectuosa | Cámara no activada | Simulación de tarjeta defectuosa | Ninguno | Ninguno
CU1-04 | Pago con tarjeta inválida | Verificar que el sistema no active la cámara si la tarjeta utilizada es inválida. |  | Pagar Pasaje | No activación con tarjeta inválida | Pago con tarjeta inválida | Cámara no activada | Sistema configurado para detectar tarjetas inválidas | Ninguno | Ninguno
CU1-05 | Pago con método de pago alternativo | Verificar que el sistema active la cámara al realizar el pago con un método alternativo (ej. pase escolar). |  | Pagar Pasaje | Activación de cámara con pase escolar | Pago con pase escolar | Cámara activada y captura de imagen realizada | Configuración para aceptación de pase escolar | Ninguno | Ninguno
CU1-06 | Reintento de pago tras fallo inicial | Verificar que la cámara se active correctamente en un segundo intento de pago tras un fallo inicial. |  | Pagar Pasaje | Activación de cámara tras reintento | Segundo intento de pago exitoso | Cámara activada y captura de imagen realizada | Simulación de reintento de pago | Ninguno | Ninguno
CU1-07 | Pago en condiciones de baja conectividad | Verificar que la cámara se active y capture la imagen correctamente cuando hay baja conectividad en el sistema de pago. |  | Pagar Pasaje | Activación de cámara con baja conectividad | Pago exitoso en condiciones de baja conectividad | Cámara activada y captura de imagen realizada | Configuración de baja conectividad | Ninguno | Ninguno
CU1-08 | Activación de cámara con pago mediante dispositivo móvil | Verificar que la cámara de pago se active correctamente cuando se realiza el pago mediante un dispositivo móvil. |  | Pagar Pasaje | Activación de cámara con pago móvil | Pago exitoso con dispositivo móvil | Cámara activada y captura de imagen realizada | Configuración para pagos móviles | Ninguno | Ninguno
CU1-09 | Verificar que la cámara no se active sin validación de pago | Verificar que la cámara de pago no se active si no se valida un pago efectivo en el sistema. |  | Pagar Pasaje | No activación sin validación de pago | Intento de acceder al bus sin realizar un pago válido | Cámara no activada | Sistema configurado para validar pagos | Ninguno | Ninguno
CU1-10 | Verificar que la cámara se active con pago rápido | Verificar que la cámara de pago se active correctamente cuando el pago se realiza rápidamente (pago instantáneo). |  | Pagar Pasaje | Activación rápida de la cámara | Pago rápido con tarjeta sin contacto | Cámara activada y captura de imagen realizada sin demoras | Simulación de pago rápido con tarjeta sin contacto | Ninguno | Ninguno

## casos de prueba 8
| Caso de uso: Capturar imagen después del pago | [9 empty] | Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
CU1-01 | Captura rápida de imagen | Verificar que la cámara capture la imagen del rostro después del pago en menos de 2 segundos. |  | Captura de Imagen | Captura rápida | Pago realizado | Imagen capturada en menos de 2 segundos | Cámara de pago y sistema de captura configurados | Ninguno | Ninguna | Imagen capturada en menos de 2 segundos | exitoso | 2024-06-11 | El tiempo de captura cumplió con el estándar de menos de 2 segundos.
CU1-02 | Calidad de imagen en baja iluminación | Verificar que la imagen capturada sea clara en condiciones de luz baja. |  | Captura de Imagen | Calidad de imagen | Luz baja | Imagen clara y usable para reconocimiento | Luz ajustada para prueba | Ninguno | Ninguna | La imagen fue capturada, pero con baja calidad en condiciones de luz insuficiente | en proceso | 2024-06-11 | La calidad de imagen fue insuficiente; se sugiere mejorar la iluminación o ajustar el algoritmo para condiciones de baja luz.
CU1-03 | Captura única por pago | Verificar que el sistema capture solo una imagen por cada pago realizado. |  | Captura de Imagen | Captura única | Pago realizado | Una sola imagen capturada | Configuración de pago y captura | Ninguno | Ninguna | El sistema capturo mas de una imagen por pago | Fallido | 2024-06-11 | Se detectaron múltiples capturas por un solo pago; se revisara la lógica de control de capturas.
CU1-04 | Captura en diferentes ángulos | Verificar que el sistema capture el rostro en diferentes ángulos de visión. |  | Captura de Imagen | Captura en ángulos | Pago realizado en diferentes posiciones | Imágenes capturadas en diferentes ángulos | Cámara ajustada para ángulos específicos | Ninguno | Ninguna | El sistema capturó el rostro solo en ángulos frontales y laterales leves; no se logró capturar en otros ángulos. | en proceso | 2024-06-11 | La calidad de captura fue adecuada en ángulos frontales y laterales leves; se recomienda optimización para ángulos extremos.
CU1-05 | Captura en condiciones de movimiento | Verificar que el sistema capture la imagen en movimiento moderado del pasajero. |  | Captura de Imagen | Captura en movimiento | Pago realizado con movimiento | Imagen capturada clara | Configuración para simular movimiento | Ninguno | Ninguna | El sistema capturó correctamente la imagen en movimiento moderado del pasajero. | exitoso | 2024-06-11 | Prueba realizada en condiciones simuladas de movimiento moderado; se recomienda probar en situaciones de movimiento real en el bus.
CU1-06 | Captura con accesorios faciales | Verificar que la cámara capture el rostro a pesar de gafas o mascarilla. |  | Captura de Imagen | Captura con accesorios | Pasajero con gafas o mascarilla | Imagen clara capturada | Ninguno | Ninguno | Ninguna | El sistema capturó el rostro con gafas, pero no detectó bien el rostro con mascarilla. | en proceso | 2024-06-11 | El sistema detectó bien el rostro con gafas, pero tuvo dificultades con las mascarillas opacas.
CU1-07 | Captura en diferentes alturas | Verificar que el sistema capture la imagen de pasajeros de diferentes alturas. |  | Captura de Imagen | Captura en altura | Pago realizado | Imagen capturada correctamente | Ninguno | Ninguno | Ninguna | El sistema capturó correctamente la imagen de pasajeros de diferentes alturas con algunos incovenientes. | pendiente | 2024-06-11 | se recomienda usar una libreria para la deteccion de rostros
CU1-08 | Captura con luz brillante directa | Verificar que la imagen capturada sea clara bajo condiciones de luz brillante. |  | Captura de Imagen | Captura en luz brillante | Luz directa | Imagen capturada clara sin sobreexposición | Luz ajustada para prueba de brillo | Ninguno | Ninguna | El sistema capturó una imagen clara bajo luz brillante directa sin problemas. | exitoso | 2024-06-11 | La imagen mostró detalles claros a pesar de la luz brillante; el sistema se comportó de acuerdo a los estándares.
CU1-09 | Captura en alta densidad de pasajeros | Verificar que el sistema capture la imagen del pasajero en condiciones de alta densidad de personas. |  | Captura de Imagen | Captura en alta densidad de personas | Múltiples pasajeros abordando simultáneamente | Imagen capturada del pasajero individual sin interferencias de otros | Simulación de alta densidad de personas | Ninguno | Ninguna |  | pendiente | 2024-06-11
CU1-10 | Captura en caso de uso de gafas de sol | Verificar que la cámara capture el rostro claramente cuando el pasajero usa gafas de sol. |  | Captura de Imagen | Captura con gafas de sol | Pasajero usando gafas de sol | Imagen clara y usable para reconocimiento facial | Ninguno | Ninguno | Ninguna |  | pendiente | 2024-06-11

## Instrucciones
Plantilla de Casos de Pruebas de Software
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Id | Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único.
Caso de Prueba | Título descriptivo del caso de prueba.
Descripción | Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba.
Fecha | Fecha en que fue creado el caso de prueba.
Área Funcional / Sub proceso | Describe el área funcional, subproceso o modulo al que está asociado el caso de prueba. La intención es poder dividir los casos de prueba según la estructura jerárquica funcional del sistema que se está probando y los procesos que este soporta.
Funcionalidad / Característica | Describe el título de la característica o funcionalidad que se está probando. Por ej. Suscripción al Servicio, Entrega de Orden, Selección de Producto, Consulta de Ordenes Pendientes.
Datos / Acciones de Entrada | Se especifica cada entrada que se requiere para ejecutar el caso de prueba. Etas entradas pueden ser valores o datos de entrada, y también acciones (por ejemplo presionar un botón). Deben identificarse los archivos o bases de datos involucrados.
Resultado Esperado | Se especifica la salida que se espera de la ejecución de los casos de prueba con las entradas indicadas.
Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Cualquier especificación del hardware y software especial requerido para ejecutar el caso de prueba, que no sea común a todos los casos. Las que sean comunes a todos los casos se deben especificar en la sección de Entornos del Plan de Pruebas de Software.
Procedimientos especiales requeridos | Se describen cualquier restricción o condicionamiento en los procedimientos de prueba asociados a cada caso.
Dependencias con otros casos de Prueba | Lista de los identificadores de los casos de prueba que deben ejecutarse antes de este caso. También puede incluir un sumario de la naturaleza de estas dependencias.
Información para el seguimiento
Resultado Obtenido | Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia.
Estado | Estado actual del caso de prueba.
Última Fecha de Estado | Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado.
Observaciones | Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron.